## 项目计划完成情况一览表
陇县2024年度财政衔接资金项目计划完成情况一览表
项目类型 | 项目名称 | 项目内容及建设规模 | 建设期限（起止时间） | 绩效目标 | 项目个数 | 项目实施地点 |  | 脱贫村（是/否） | 重点帮扶镇（是/否） | 重点帮扶村（是/否） | 直接受益脱贫人口（含监测对象） |  | 受益总人口 |  | 合计 | 变更后资金投入（万元） |  |  |  |  | 其它资金投入 | 项目实施单位 | 行业主管部门 | 财政资金支持环节 | 备注
财政衔接资金
[6 empty] | 镇 | 村 |  |  |  | 户数 | 人数 | 户数 | 人数 |  | 小计 | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
总计 |  |  |  |  | 146 | [9 empty] | 16017 | 16017 | 8700 | 3920 | 997 | 2400
一、产业发展 |  |  |  |  | 56 | [9 empty] | 8959.92 | 8959.92 | 5047.04 | 2492.88 | 693.16 | 726.84
1.生产项目 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 3913.86 | 3913.86 | 1340.81 | 1523.05 | 693.16 | 356.84
①种植业基地(种植业) |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 3221.69 | 3221.69 | 1194.3 | 977.39 | 693.16 | 356.84
1 | 苟家沟村食用菌基地配套设施提升项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：改造一期香菇大棚100座（改造外棚架，更换棚膜、更换遮阳网），并为80座大棚配套5层香菇出菇架。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：苟家沟村集体所有。 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：项目建成后，由陇县宏博食用菌专业合作社承包经营。 预计年增加村集体收入7万元。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动128户脱贫户464名脱贫群众发展食用菌产业，吸纳务工人员40余人，人均年收入2万元。 | 1 | 固关镇 | 苟家沟村 | 是 | 否 | 否 | 128 | 464 | 345 | 1340 | 187.48 | 187.48 | 187.48 |  |  |  |  | 固关镇 | 农业农村局 | 施工费、材料费 | 已完成
2 | 监测户菜单式产业到户项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对全县有产业发展意愿和能力的监测户进行菜单式产业到户补助。预计发展产业规模如下：种植花椒40亩、蔬菜600亩、中药材200亩、烤烟600亩；养殖牛180头、猪240头、羊500只、中蜂400箱、鸡1800只. | 2024.1-2024.11 | 通过财政资金支持监测户发展产业，户均增收1000元。 | 1 | 10个 | 104个 | 是 | 否 | 否 | 307 | 1013 | 526 | 1735 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 到户直补 | 已完成
3 | 特色优势产业发展奖补项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：对积极参与全县脱贫攻坚与乡村振兴且取得明显带动成效的约100户新型经营主体（龙头企业、现代农业园区、农民专业合作社、家庭农（牧）场）等按补助标准进行奖补。 | 2024.1-2024.11 | 依据《陇县特色优势产业发展奖补资金管理办法（试行）》进行奖补。通过园区务工、技术培训带动脱贫户2100户6400人户均增收1000元。 | 1 | 10个 | 新型经营主体 | 是 | 否 | 否 | 2100 | 6400 | 2100 | 6400 | 1000 | 1000 |  | 500 | 500 |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 产业发展补助 | 已完成
4 | 烤烟基础设施建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建密集烤炉80座（八渡杨家庄村7座，西坡村5座。党家河村5座，河北镇庙坡村6座，城关镇堎底下村10座，天成镇张家山村10座，曹家湾镇三里营村5座，温水镇花园村14座，新集川镇新集川村5座，铁马河村5座，东南镇党家庄村8座），烤炉内室长8000mm、宽2700mm、高3500mm，满足鲜烟装烟量4500kg以上，购置烟夹21套。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：各涉及种烟村集体所有 联农带农机制：带动周边群众发展烤烟产业。 绩效目标：预计每村年增加村集体收入3万元以上，收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户参与劳动支出。总受益人口20628人，其中脱贫户2533户8553人。 | 1 | 八渡镇、河北镇、城关镇、天成镇、曹家湾镇、温水镇、新集川镇、东南镇 | 八渡镇杨家庄村、西坡村、党家河村、河北镇庙坡村、城关镇堎底下村、天成镇张家山村、曹家湾镇三里营村、温水镇花园村、新集川镇新集川村、铁马河村、东南镇党家庄村 | 是 | 否 | 否 | 2533 | 8553 | 5390 | 20628 | 320 | 320 | 320 |  |  |  |  | 涉及的种烟村 | 烟草局 | 材料费、施工费 | 已完成
5 | 固关镇苟家沟苹果园提升项目 | 经营方式：合作经营。 项目内容：743.43亩苹果园： 1.补植响富苹果苗13600株，竹竿15000根，塑料周转筐3000个。 2.滴灌更换主管1620米、滴灌毛管17000米，维修机井两眼 。 3.采购70mm重型果树修枝剪100把；背负式电动果树修枝剪30把；背负式20升电动喷雾器10个；704拖拉机2台；170旋耕机3台；合金多刀头悬挂式果园割草盘2台；遥控履带式遥控割草机1台；三轮式三方标配施肥机2台；牵引式打药机2台；汽油手推轮式挖坑机10台；两驱6KW采果升降平台8台；自卸农用三轮车4台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：苟家沟村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动128户脱贫户464名脱贫群众发展苹果产业，吸纳务工人员50余人，人均年收入2.5万元。 | 1 | 固关镇 | 苟家沟村 | 是 | 否 | 否 | 128 | 464 | 345 | 1340 | 187.05 | 187.05 | 187.05 |  |  |  |  | 固关镇 | 果业服务中心 | 苗木费、机械费、工器具费 | 已完成
6 | 曹家湾镇流渠村苹果新品种提升项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：432.8亩苹果园： 1.补植瑞雪苹果苗果苗14000株、红丝尼克苹果苗4200株、鲁丽苹果苗2200株，爱妃苹果苗2000株，共计补植苗木22400株。竹竿35000根。 2.滴灌维修主管道4250米，滴灌毛管30000米及辅助安装材料等。 3.采购704拖拉机2台；500升打药机2台；多功能开沟施肥机1台；打草机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：流渠村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动170户脱贫户642名脱贫群众发展种植业，吸纳10名脱贫群众务工收入2万元。 | 1 | 曹家湾镇 | 流渠村 | 是 | 否 | 否 | 170 | 642 | 640 | 2350 | 117.58 | 117.58 | 117.58 |  |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 苗木费物料费机械费 | 已完成
7 | 曹家湾镇三里营村苹果园提升项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：180亩苹果园：1.补植鲁丽苹果苗1050株，竹竿1250个。 2.维修滴管主管道1486米，滴灌毛管18000米及辅助安装材料等。 3.架设立架网20亩。闸阀井修复13座，水肥一体化1套。 4.采购704拖拉机1台；500升打药机2台；4寸水泵1台；打草机2台；两驱作业平台1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：三里营村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动430户脱贫户1761名脱贫群众发展种植业，吸纳10名脱贫群众务工收入2万元。 | 1 | 曹家湾镇 | 三里营村 | 是 | 否 | 否 | 430 | 1761 | 710 | 3552 | 43.52 | 43.52 | 43.52 |  |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 苗木费物料费机械费 | 已完成
8 | 天成镇铁塬村水果基地设施配套项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.补植苗木200亩，每亩补植约40株，共8000株。 2.配套竹竿8000根。 3.栽植水泥杆800根；钢丝6000kg。 4.采购太阳能杀虫灯10个容量≥20L电动喷雾器30个；704拖拉机1辆；自走履带式功率≥16.5kw碎枝割草一体机1辆；自走履带式爬坡≥30°容量≥1000L风送果园喷雾机1辆；悬挂式开沟施肥机1辆；7T果园叉车1辆。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：铁塬村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。通过项目实施带动266户脱贫户970名群众发展苹果产业，吸纳20群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 铁塬村 | 是 | 否 | 否 | 266 | 970 | 539 | 1617 | 60.46 | 60.46 | 60.46 |  |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 苗木费机械费材料费 | 已完成
9 | 天成镇王家庄村果园设施配套项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.补植苗木260亩，每亩补植约40株，共10400株。 2.配套竹竿10400根。 3.栽植水泥杆1040根；钢丝7800kg。 4.采购太阳能杀虫灯10个。 5.采购容量≥20L电动喷雾器30个；704拖拉机1辆；自走履带式功率≥16.5kw碎枝割草一体机1辆；自走履带式爬坡≥30°容量≥1000L风送果园喷雾机1辆；悬挂式开沟施肥机1辆；7T果园叉车3辆；额定起重量1600kg～3000kg、货叉长度1200mm～2000mm、最大起升高度≥6000mm 平衡重式叉车1辆。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：王家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。通过项目实施带动380户脱贫户1434名群众发展苹果产业，吸纳30名群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 王家庄村 | 否 | 否 | 否 | 380 | 1434 | 734.6667 | 2204 | 98.03 | 98.03 | 98.03 |  |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 苗木费机械费材料费 | 已完成
10 | 天成镇马曲村果园设施配套项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.补植苗木380亩，每亩补植约40株，共15200株。 2.配套竹竿15200根。 3.栽植水泥杆1520根；钢丝11400kg；太阳能杀虫灯20个容量≥20L电动喷雾器30个；704拖拉机1辆；自走履带式功率≥16.5kw碎枝割草一体机1辆；自走履带式爬坡≥30°容量≥1000L风送果园喷雾机1辆；悬挂式开沟施肥机1辆；7T果园叉车1辆。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：马曲村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。通过项目实施带动85户脱贫户313名群众发展苹果产业，吸纳18群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 马曲村 | 否 | 否 | 否 | 85 | 313 | 440 | 1320 | 87.1 | 87.1 | 80.18 | 6.92 |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 苗木费机械费材料费 | 已完成
11 | 天成镇上寨子村果园设施配套项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.补植苗木605亩，每亩补植约40株，共24200株。 2.配套竹竿24200根。 3.栽植水泥杆2420根；钢丝18150kg。 4.采购太阳能杀虫灯30个容量≥20L电动喷雾器30个；704拖拉机1辆；自走履带式功率≥16.5kw碎枝割草一体机1辆；自走履带式爬坡≥30°容量≥1000L风送果园喷雾机1辆；悬挂式开沟施肥机1辆；7T果园叉车1辆。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：上寨子村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红；通过项目实施带动287户脱贫户1115名群众发展苹果产业，吸纳40名群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 上寨子村 | 是 | 否 | 否 | 287 | 1115 | 945 | 2837 | 120.07 | 120.07 |  | 120.07 |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 苗木费机械费材料费 | 已完成
12 | 天成镇苹果冷链储存加工设施配套项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：1.新建苹果分选包装钢结构车间700平方米。 2.采购平衡重式叉车5辆（额定起重量1600kg～3000kg、货叉长度1200mm～2000mm、最大起升高度≥6000mm，pp材质，尺寸≥1200mm×1000mm×750mm），苹果储存框1000个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：韦家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动144户脱贫户531名群众发展苹果产业，吸纳20群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 韦家庄村 | 是 | 否 | 否 | 144 | 531 | 356 | 1407 | 350.4 | 350.4 |  | 350.4 |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 苗木费、机械费、工器具费 | 已完成
13 | 密集烤房建设项目 | 经营方式：自主经营。 项目内容：建设密集烤房80座（八渡镇杨家庄村10座砖混结构，东南镇鸡家庄村5座，粱甫村5座，温水镇火烧寨村5座，上川村5座，新集川镇李家庄村10座，城关镇堎底下村5座，河北镇兰家堡村10座，权家下村5座，曹家湾镇曹家湾村15座，段家峡村5座）。烤炉内室长8000mm、宽2700mm、高3500mm，满足鲜烟装烟量4500kg以上，规格和材质必须符合国烟办综〔2009〕418号-国家烟草专卖局办公室关于印发烤房设备招标采购管理办法和密集烤房技术规范（试行）修订版的通知。八渡镇杨家庄村建设150平方米钢架结构编烟棚1座。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：各种烟村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动1549户脱贫户4902名脱贫群众发展产业，吸纳务工人员800余人。 | 1 | 八渡镇、东南镇、温水镇、新集川镇、城关镇、河北镇、曹家湾镇 | 杨家庄村、鸡家庄村、粱甫村、火烧寨村、上川村、李家庄村、堎底下村、兰家堡村、权家下村、曹家湾村、段家峡村。 | 是 | 否 | 否 | 1549 | 4902 | 5393 | 20588 | 330 | 330 |  |  | 193.16 | 136.84 |  | 烟草局 | 烟草局 | 烤房设备费、烤房基础费、安装费 | 已完成
14 | 烟夹购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：购置烟夹设备220套，每套350个。包括温水镇火烧寨村10套，花园村10套，枣林村5套，李家河村5套，上川村10套，新集川镇李家庄村10套，李家庄村10套，东南镇鸡家庄村10套，闫家庵村5套，予村10套，梁甫村5套，党家庄村8套，八渡镇桃园村7套，党家河村8套，杨家庄村15套，城关镇堎底下村10套，天成镇张家山村10套，河北镇兰家堡村5套，权家下村5套，曹家湾镇三联村7套，红星村10套，曹家湾村15套，段家峡村10套。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：各种烟村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动3635户脱贫户13265名脱贫群众发展产业，吸纳500名脱贫群众务工收入200万元。 | 1 | 八渡镇、东南镇、温水镇、新集川镇、城关镇、河北镇、曹家湾镇、天城镇 | 杨家庄村、党家河村、桃园村、鸡家庄村、闫家庵村、粱甫村、予村、党家庄村、火烧寨村、上川村、花园村、李家河村、枣林村、新集川村、李家庄村、堎底下村、兰家堡村、权家下村、张家山村、曹家湾村、段家峡村、三联村、红星村。 | 是 | 否 | 否 | 3635 | 13265 | 9008 | 35049 | 220 | 220 |  |  |  | 220 |  | 烟草局 | 烟草局 | 设备费 | 已完成
②养殖业基地（养殖业） |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 146.51 | 146.51 | 146.51
15 | 八渡镇大秦岭种蜂繁育场提升项目 | 经营方式：合作经营 项目内容：原进场道路破损拆除清运，新建18cm厚C25砼路面560㎡；改造提升种蜂繁育厂2座；购置标准化蜂箱400个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：桃园村集体所有 联农带农机制：产业发展、收益分红 绩效目标：项目建成后，能带动村集体经济发展壮大，预计年收入4万元，收入实行差异化分红。促进当地15户群众发展中蜂养殖产业，户均年收入4000元。 | 1 | 八渡镇 | 桃园村 | 是 | 是 | 否 | 175 | 626 | 430 | 1566 | 120 | 120 | 120 |  |  |  |  | 八渡镇 | 畜产局 | 材料费、施工费 | 已完成
16 | 梁甫村200头肉牛标准化养殖提升项目(以工代赈) | 经营方式：自主经营 项目内容：合作牛场净道污道混凝土硬化1062平方米（长236米、宽4.5米，厚18公分）；安装防疫、隔离钢网栅104米（长4米，高1.5米）；购置高压喷雾消毒机1台、三轮25马力自卸牛粪清扫车1辆、遮阴采光瓦72页。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：梁甫村集体所有 联农带农机制：产业带动、就业务工 绩效目标：项目建成后，预计村集体年收入30万元，可带动群众 30户40人增加收入。其中脱贫户2户8人，户均增收4000元；吸纳务工30户38 人。可带动9户34人参与产业发展，养殖肉牛、饲草种植。 | 1 | 东南镇 | 梁甫村 | 是 | 否 | 否 | 307 | 1171 | 1237 | 4785 | 26.51 | 26.51 | 26.51 |  |  |  |  | 东南镇 | 畜产局 | 施工费、材料费、设备购置费 | 已完成
⑤休闲农业与乡村旅游 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 545.66 | 545.66 |  | 545.66
17 | 新集川镇移动式民宿建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建移动式民宿2套，配套水电讯等基础配套设施 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：铁马河村集体所有 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年预计收益5万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动50户脱贫户150名脱贫群众发展乡村旅游产业，吸纳20名脱贫户务工入1万元。 | 1 | 新集川镇 | 新集川村 | 是 | 否 | 是 | 50 | 150 | 100 | 400 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 新集川镇 | 文化和旅游局 | 材料费、施工费、 | 已完成
18 | 新集川镇3A级景区提升项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建农文旅体验区1处，宣传销售本地农特产品；砂石硬化油菜种植基地道路宽3米，长600米；修复硬化场地2045平方米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：新集川村集体所有 联农带农机制：就业务工、产业发展 绩效目标：1.建设过程中带动本地群众参与工程建设，预计人均年增收3000元；2.项目建成后，能带动村集体经济发展壮大，预计年收入6万元，收入实行差异化分红。3.促进当地15户群众发展乡村旅游产业，户均年收入4000元。受益人口1500人（含脱贫户220户500人，监测户33户124人），年户均增收2000元。 | 1 | 新集川镇 | 新集川村 | 是 | 否 | 否 | 220 | 500 | 428 | 1500 | 105.74 | 105.74 |  | 105.74 |  |  |  | 新集川镇 | 文化和旅游局 | 材料费、施工费 | 已完成
19 | 新集川村山居精舍民宿建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：新建三层龙门客栈接待民宿一座。建筑面积910平方米，配套水电讯等基础配套设施。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：新集川村集体所有 联农带农机制：就业务工、产业发展 绩效目标：1.建设过程中带动本地群众参与工程建设，预计人均年增收3000元；2.促进当地15户群众发展乡村旅游产业，户均年收入4000元。村集体年增收10万元，受益人口2816人（含脱贫户351户1394人，年户均增收2000元。 | 1 | 新集川镇 | 新集川村 | 是 | 否 | 否 | 351 | 1394 | 689 | 2816 | 334.52 | 334.52 |  | 334.52 |  |  |  | 新集川镇 | 文化和旅游局 | 材料费、施工费 | 已完成
20 | 新集川村独院民宿建设项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：改造独院民宿3院，配套水电讯基础设施，每院铺设地下污水管网，新建化粪池。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：李家山村、新集川村集体所有 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年预计收益5万元，收入的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动100户脱贫户300名脱贫群众发展乡村旅游产业，吸纳10名脱贫户务工收入1万元。 | 1 | 新集川镇 | 新集川村 | 是 | 否 | 否 | 454 | 1840 | 852 | 3507 | 55.4 | 55.4 |  | 55.4 |  |  |  | 新集川镇 | 文化和旅游局 | 材料费、施工费 | 已完成
2.加工流通项目 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 114 | 114 | 114
21 | 固关街村农特产品石磨面粉加工项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：6台石磨面粉机组，8台电动磨面粉机组，叉车1台，电子台秤2台，抽真空机1个，厢式配送车1台；改建厂房500.12平方米（原料库18平方米，成品库18平方米，储藏室34.19平方米），地面防潮处理、水电改造、生产监测设施。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：固关街村集体所有 联农带农机制：通过盘活固关街村现有闲置社区工厂，带动群众扩大优质小麦种植面积，自主经营发展农产品加工，提高农产品附加值，增加群众收入。 绩效目标：村集体年增收6万元，受益人口725户2641人（含脱贫户416户1531人，监测户19户65人），年户均增收200元。项目形成资产权属归固关街村所有。 | 1 | 固关镇 | 固关街村 | 是 | 否 | 否 | 416 | 1531 | 725 | 2641 | 114 | 114 | 114 |  |  |  |  | 固关镇 | 民宗局 | 材料费、施工费 | 已完成
4.产业服务支撑项目 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 842.23 | 842.23 | 842.23
④农业社会化服务 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 842.23 | 842.23 | 842.23
22 | 东坡村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZB-3H/4YZLP-3A型玉米收获机各1台、RX-325型自走式喷杆喷雾机2台、1JH-165型秸秆粉碎还田机2台、百吨烘干塔及厍棚和场地硬化等配套设施建设。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：东坡村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁 绩效目标： 带动脱贫户241户户均增加年收入200元，可增加村集体经济收入5万元。 | 1 | 河北镇 | 东坡村 | 是 | 否 | 否 | 241 | 721 | 533 | 2368 | 102.73 | 102.73 | 102.73 |  |  |  |  | 河北镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
23 | 庙坡村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZB-3H/4YZLP-3A型玉米收获机各1台、RX-325型自走式喷杆喷雾机2台、1JH-165型秸秆粉碎还田机2台、9YF-2200型方草捆打捆机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：庙坡村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：有效带动脱贫户466户户均增加年收入200元，可增加村集体经济收入4万元。 | 1 | 河北镇 | 庙坡村 | 是 | 否 | 否 | 466 | 1647 | 856 | 2875 | 73.31 | 73.31 | 73.31 |  |  |  |  | 河北镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
24 | 新集川村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZP-3B1/4YZP-3B型自走式玉米收获机各1台、自走式喷杆喷雾机2台、9YF-2200型方草捆打捆机1台、1JH-165型秸秆粉碎还田机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：新集川村集体所有。 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体年共预计收益3万元，带动210户脱贫户1800名脱贫群众发展种植产业，户均增加年收入200元。 | 1 | 新集川镇 | 新集川村 | 是 | 否 | 否 | 210 | 1800 | 630 | 2010 | 61.76 | 61.76 | 61.76 |  |  |  |  | 新集川镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
25 | 河沟村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：购置4YZL-3A(G4)型玉米收获机1台、YLYQ1950型捡拾式方压捆机1台、3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机2台、1JH-230型秸秆粉碎还田机3台、烘干塔厍棚及场地硬化等配套设施建设。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：河沟村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标： 通过村股份经济合作社自主经营，带动脱贫户196户733人，户均增加年收入200元，村集体年收入增加5万元。 | 1 | 东南镇 | 河沟村 | 是 | 否 | 否 | 196 | 733 | 396 | 1552 | 94.43 | 94.43 | 94.43 |  |  |  |  | 东南镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
26 | 高庙村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZL-3A（G4）型自走履带式玉米收获机1台、3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机2台、9YFQ-1.9型方草捆捡拾压捆机1台、1JH-200型秸秆粉碎还田机3台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：高庙村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：通过合作经营方式，发展产业，村集体年增收2万元，受益总人口5152人，其中脱贫户人口216户824 人，户均增加年收入200元。 | 1 | 东南镇 | 高庙村 | 否 | 否 | 否 | 216 | 824 | 632 | 5152 | 45.04 | 45.04 | 45.04 |  |  |  |  | 东南镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
27 | 坪头村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZL-3A（G4）型自走履带式玉米收获机1台、3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机3台、1JH-200型秸秆粉碎还田机2台、9YFQ-1.9型方草捆捡拾压捆机1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：坪头村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：有效带动脱贫户216户户均增加年收入200元，可增加村集体经济收入3万元。 | 1 | 温水镇 | 坪头村 | 否 | 否 | 否 | 216 | 942 | 633 | 2687 | 50.06 | 50.06 | 50.06 |  |  |  |  | 温水镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
28 | 王马咀村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZL-3A（G4）型自走履带式玉米收获机1台、3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机2台、1JH-200型秸秆粉碎还田机2台、9YFQ-1.9型方草捆捡拾压捆机1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：王马咀村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：有效带动脱贫户126户户均增加年收入200元，可增加村集体经济收入2万元。 | 1 | 天成镇 | 王马咀村 | 否 | 否 | 否 | 126 | 798 | 362 | 1320 | 43.54 | 43.54 | 43.54 |  |  |  |  | 天成镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
29 | 杨家庄村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZL-3A(G4)型自走履带式玉米联合收获机1台、3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机2台、1JH-200型秸秆粉碎还田机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：杨家庄村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：村集体年增收2万元，受益总人口2447人，其中脱贫户人口216户824人，户均增加年收入200元。 | 1 | 八渡镇 | 杨家庄村 | 是 | 是 | 否 | 216 | 824 | 459 | 2447 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  | 八渡镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
30 | 堎底下村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置玉米收获机1台、植保机械一台、高地隙自走式打药机1台、秸秆还田机3台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：堎底下村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：增加村集体经济收入2万元，固定就业岗位10个，吸纳季节性用工100余人。其中脱贫户人口136户420人，户均增加年收入200元。 | 1 | 城关镇 | 堎底下村 | 是 | 否 | 否 | 136 | 420 | 365 | 1100 | 34.42 | 34.42 | 34.42 |  |  |  |  | 城关镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
31 | 红星村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置玉米收获机1台、高地隙自走式打药机2台、秸秆还田机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：红星村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：增加村集体经济收入2万元，受益脱贫人口100户308人，受益总人口1126人，户均增加年收入200元。 | 1 | 曹家湾镇 | 红星村 | 否 | 否 | 否 | 100 | 308 | 330 | 1126 | 32.84 | 32.84 | 32.84 |  |  |  |  | 曹家湾镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
32 | 殿咀村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZB-3H型自走式玉米收获机1台、自走式喷杆喷雾机2台、9YF-2200型方草捆打捆机1台、1JH-165型秸秆粉碎还田机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：殿咀村集体有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：村集体年增收2万元，受益总人口880人，其中脱贫户人口81户327人，户均增加年收入200元。 | 1 | 固关镇 | 殿咀村 | 是 | 否 | 否 | 81 | 327 | 253 | 880 | 44.96 | 44.96 | 44.96 |  |  |  |  | 固关镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
33 | 下凉泉村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置玉米收获机1台、100吨谷物烘干设备2台及烘干塔库棚场地硬化等配套设施建设、高地隙自走式打药机2台、秸秆还田机2台、打捆机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：下凉泉村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：村集体年增收7万元，受益总人口2345人，其中脱贫户人口180户663人，户均增加年收入200元。 | 1 | 东风镇 | 下凉泉村 | 是 | 否 | 否 | 180 | 663 | 560 | 2435 | 141.66 | 141.66 | 141.66 |  |  |  |  | 东风镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
34 | 杜阳村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置4YZL-3A(G4)型自走履带式玉米联合收获机2台、3WPZ-700A(G4)自走式喷杆喷雾机2台、1JH-230型秸秆粉碎还田机3台、YLYQ1950型捡拾式方压捆机1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：杜阳村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：村集体年增收3万元，受益总人口1654人，其中脱贫户人口76户324人，户均增加年收入200元。 | 1 | 东风镇 | 杜阳村 | 否 | 否 | 否 | 76 | 324 | 231 | 1654 | 61.84 | 61.84 | 61.84 |  |  |  |  | 东风镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
35 | 八龙潭村农业机械化服务项目 | 新拖拉机1004型1台、犁铧1台、旋耕机1台、28马力三轮车一辆、农机房72平方米，硬化场地72平方米。 | 2024.3-2024.5 | 产权归属：八龙潭村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁 绩效目标：村集体年增收1万元，受益总人口911人，其中脱贫户人口159户599人，户均增加年收入200元。 | 1 | 天成镇 | 八龙潭村 | 是 | 否 | 是 | 159 | 599 | 239 | 911 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  |  |  | 天成镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
5.金融保险配套项目 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1220.31 | 1220.31 | 1000 | 150.31 |  | 70
①小额贷款贴息 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1150.31 | 1150.31 | 1000 | 150.31
36 | 小额信贷贴息项目 | 为全县10个镇的4200户脱贫户（含监测帮扶对象）小额信贷提供贴息资金。 | 2024.1-2024.11 | 为4200户脱贫户(含监测帮扶对象)发展产业提供资金保障，实现稳定增收，巩固脱贫成效。项目不形成资产。 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 1150.31 | 1150.31 | 1000 | 150.31 |  |  |  | 各镇 | 乡村振兴局 | 贷款利息补贴 | 已完成
⑤其他 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 70 | 70 |  |  |  | 70
37 | 互助资金贴息项目 | 按照人民银行基准利率一年期4.35%，为全县互助资金协会800户脱贫户（含监测帮扶对象）贷款提供贴息资金。 | 2024.1-2024.11 | 项目的实施为800户脱贫户（含监测帮扶对象）发展产业提供资金保障，助推产业发展，实现稳定增收。项目不形成资产。 | 1 | 全县 | 73个村 | 是 | 否 | 否 | 800 | 800 | 800 | 800 | 70 | 70 |  |  |  | 70 |  | 各镇 | 乡村振兴局 | 贴息补贴 | 已完成
7.新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 19 | [9 empty] | 2869.52 | 2869.52 | 1750 | 819.52 |  | 300
①新型农村集体经济发展项目 |  |  |  |  | 20 | [9 empty] | 2869.52 | 2869.52 | 1750 | 819.52 |  | 300
38 | 曹家湾镇曹家湾村苹果现代标准化园区建设提升项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：708亩苹果园配套： 1.水泥硬化场地1200平方米。 2.滴灌维修约400亩。 3.采购704拖拉机1台；504拖拉机1台；一体式施肥一体机1台；悬挂式作业宽幅1.7米打草机1台；旋耕机1台；风送高配置型打药机1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：曹家湾村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动315户脱贫户1195名脱贫群众发展种植业，吸纳10名脱贫群众务工收入2万元。 | 1 | 曹家湾镇 | 曹家湾村 | 是 | 否 | 否 | 314 | 1195 | 1191 | 4518 | 176.89 | 176.89 | 70 | 106.89 |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 设施费机械费 | 已完成
39 | 曹家湾镇教场塬村苹果园配套设施提升项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：212亩苹果园：1.补植鲁丽苹果苗1100株、烟富6号苹果苗1000株，共计2100株。 2.闸阀井修复16座；发电机1台。 3.维修滴灌主管道2090米，滴灌毛管20000米及辅助安装材料等。 4.架设立架格网23亩。 5.铺设引水管道350米，安装砂石过滤器一套。 6.采购704拖拉机1台；500升打药机2台；4寸水泵2台；打草机2台；两驱作业平台1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：教场塬村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动176户脱贫户651名脱贫群众发展种植业，吸纳10名脱贫群众务工收入2万元。 | 1 | 曹家湾镇 | 教场塬村 | 是 | 否 | 否 | 86 | 301 | 420 | 1537 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 苗木费物料费机械费 | 已完成
40 | 天成镇铁塬村果园建设项目 | 经营方式：合作经营 项目内容： 1.维修铺设果园滴灌65亩。 2.安装葡萄大棚65亩。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：铁塬村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。通过项目实施带动266户脱贫户970名群众发展苹果产业，吸纳23名群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 铁塬村 | 是 | 否 | 否 | 266 | 970 | 539 | 1617 | 192.75 | 192.75 | 70 | 122.75 |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 施工费 材料费 | 已完成
41 | 天成镇上寨子村果园建设项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.整理果园用地40亩，栽植葡萄苗木7920株。 2.安装太阳能杀虫灯200套，水泥柱500根，钢丝4000KG。 3.采购履带式拖拉机1台；150旋耕机1台；钢制，额定载重≥6000kg，高度≥3.1m叉车1台；手启动，转速≥3600r/min微耕机2台；充电式电动三轮车2辆；悬挂式作业幅宽≥1.5m割草机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：上寨子村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。通过项目实施带动287户脱贫户1115名群众发展苹果产业，吸纳40名群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 上寨子村 | 是 | 否 | 否 | 287 | 1115 | 945 | 2837 | 126.23 | 126.23 | 70 | 56.23 |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 机械费材料费 | 已完成
42 | 天成镇韦家庄村果园设施配套项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.补植苗木510亩，每亩补植约40株，共20400株。 2.配套竹竿20400根。 3.栽植水泥杆2040根；钢丝15300kg。 4.采购太阳能杀虫灯25个。容量≥20L电动喷雾器30个；704拖拉机1辆；自走履带式功率≥16.5kw碎枝割草一体机1辆；自走履带式爬坡≥30°容量≥1000L风送果园喷雾机1辆；悬挂式开沟施肥机1辆；7T果园叉车1辆；额定起重量1600kg～3000kg、货叉长度1200mm～2000mm、最大起升高度≥6000mm 平衡重式叉车1辆。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：韦家庄村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。通过项目实施带动146户脱贫户534名群众发展苹果产业，吸纳20名群众就近务工人均增收1万元。 | 1 | 天成镇 | 韦家庄村 | 是 | 否 | 否 | 146 | 534 | 449 | 1348 | 134.34 | 134.34 | 70 | 64.34 |  |  |  | 天成镇 | 果业服务中心 | 苗木费机械费材料费 | 已完成
43 | 曹家湾镇红星村“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.更换地锚，地锚拉线，安装钢丝紧固器4400套；调整钢丝1100亩。 2.落地式100KVA不锈钢配电柜，500米供电线路；新建蓄水池1个，容积5000立方米；铺设PE供水管道2000米；田间给水支管道维修1000米；滴灌管维修100000米。 3.田间生产路18000㎡。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：红星村村集体 联农带农机制：就业务工、收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。带动180户脱贫户663名脱贫群众发展种植业，吸纳10名脱贫群众务工收入2万元。 | 1 | 曹家湾镇 | 红星村 | 否 | 否 | 否 | 180 | 663 | 812 | 2435 | 193 | 193 | 70 | 123 |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 设备费机械费材料费 | 已完成
44 | 曹家湾镇段家峡村“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：1.改造原有苹果园病弱苗木25559株，栽植瑞香红容器大苗25559株。 2.采购804拖拉机2台；悬挂风送式1000升迷雾机2台；割幅≥1.7米割草机2台；大型牵引式3方容量作业速度≥5-8km/h洒肥机2台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：段家峡村村集体 联农带农机制：收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。 | 1 | 曹家湾镇 | 段家峡村 | 是 | 否 | 否 | 114 | 446 | 465 | 1395 | 169.28 | 169.28 | 70 | 99.28 |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 苗木费、机械费 | 已完成
45 | 曹家湾镇三联村“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：改造原有苹果园病弱苗木29392株，栽植瑞香红容器大苗29392株。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：三联村村集体 联农带农机制：收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。 | 1 | 曹家湾镇 | 三联村 | 是 | 否 | 否 | 158 | 615 | 402 | 1206 | 168.86 | 168.86 | 70 | 98.86 |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 苗木费 | 已完成
46 | 曹家湾镇咸宜关“瑞香红”苹果高质高效示范基地提升管理项目 | 经营方式：承包经营 项目内容：改造原有苹果园病弱苗木29392株，栽植瑞香红容器大苗29392株。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：咸宜关村村集体 联农带农机制：收益分红 绩效目标：村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。 | 1 | 曹家湾镇 | 咸宜关村 | 是 | 否 | 否 | 115 | 462 | 491.3333 | 1474 | 168.86 | 168.86 | 70 | 98.86 |  |  |  | 曹家湾镇 | 果业服务中心 | 苗木费 | 已完成
47 | 固关镇固关里露营地扩建项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：明月山涧露营地周边改造提升民宿3户，配套完善水电。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：上岔村集体所有 联农带农机制：通过提升露营地周边基础设施，盘活上岔村集体3户闲置农房，采取自主经营的方式发展民宿，增强村级农旅融合吸引力，带动群众就近务工和闲置资产增收，增加群众收入。 绩效目标：村集体年增收8万元，受益人口190户647人（含脱贫户99户304人），年户均增收1500元。 | 1 | 固关镇 | 上岔村 | 是 | 否 | 否 | 99 | 304 | 190 | 647 | 109.15 | 109.15 | 70 | 39.15 |  |  |  | 固关镇 | 文化和旅游局 | 材料费、施工费 | 已完成
48 | 麻家台村社会化服务能力提升项目 | 经营方式:合作经营 项目内容：购置100吨谷物烘干设备1台及烘干塔库棚和场地硬化等配套设施建设，3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机2台、1JH-165型秸秆粉碎还田机2台、9YF-2200型方草捆打捆机1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：麻家台村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：村集体年增收3万元，受益总人口1320人，其中脱贫户人口171户657人，年户均增收500元。 | 1 | 东风镇 | 麻家台村 | 是 | 否 | 否 | 171 | 657 | 462 | 1320 | 80.16 | 80.16 | 70 | 10.16 |  |  |  | 东风镇 | 农业农村局 | 设备费 | 已完成
49 | 八渡镇民宿改造提升项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：盘活八渡镇原中心小学闲置资产，改造民宿20间。配套必要的供排水、餐饮、厕所等附属设施。 | 2024.3-2024.11 | 产权归属：西坡村、党家河村集体所有。 联农带农机制：助力八渡镇发展旅游业，促进群众就业、致富。 绩效目标：村集体年增收6万元，辐射带动1542户5127人增收。其中脱贫户589户1868人。 | 1 | 八渡镇 | 杨家庄村 | 是 | 是 | 否 | 589 | 1868 | 1542 | 5127 | 140 | 140 | 140 |  |  |  |  | 八渡镇 | 农业农村局 | 物料费施工费 | 已完成
50 | 温水镇峰山村、郭家山村、上川村、城关镇北关村、堎底下村、新集川镇铁马河村、东风镇川糜村壮大村集体经济项目 | 入股关山旅游公司 | 2024.1-2024.11 | 资金归属：温水镇峰山村、郭家山村、上川村、城关镇北关村、堎底下村、新集川镇铁马河村、东风镇川糜村 联农带农机制：入股分红。 绩效目标：通过每村入股70万元，每年按入股资金的5%分红。合计增加村集体经济收入24.5万元，每村3.5万元。入股分红合同到期后，全额退还入股本金。 | 1 | 关山旅游公司 | 关山旅游公司 | 否 | 否 | 否 | 366 | 1416 | 911 | 3682 | 490 | 490 | 490 |  |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 入股分红 | 已完成
51 | 天成镇八龙潭村壮大村集体经济项目 | 入股关山良栖民宿 | 2024.1-2024.11 | 资金归属：八龙潭村 联农带农机制：入股分红。 绩效目标：通过入股70万元，每年按入股资金的5%分红。增加村集体经济收入3.5万元，入股分红合同到期后，全额退还入股本金。 | 1 | 天成镇 | 八龙潭村 | 是 | 否 | 是 | 111 | 412 | 234 | 906 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 天成镇 | 农业农村局 | 入股分红 | 已完成
52 | 梁家村农机具购置项目 | 经营方式：自主经营 项目内容：村集体托管土地1000亩；购置1004拖拉机2台；1LFD-335型郑州市华丰液压翻转犁2台；旋耕机2台；小麦宽幅沟播种机1台；收割机1台；打药机一台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：梁家村村集体所有。 联农带农机制：代种代收、机械租赁。 绩效目标：通过合作经营方式，发展产业，村集体年增收5万元，受益总人口2234人，其中脱贫户96户367人。户均增加年收入200元。 | 1 | 东南镇 | 梁家村 | 否 | 否 | 否 | 96 | 367 | 558 | 2234 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 东南镇 | 农业农村局 | 农机具购置费 | 已完成
53 | 柴家咀村入股苹果示范基地项目 | 入股苟家沟村苹果示范基地。 | 2024.1-2024.11 | 资金归属:柴家咀村集体 联农带衣机制:劳务用工、收益分红 绩效目标:村集体按投入资金量的5%实现年收益。收益的70%用于壮大村集体经济，30%用于脱贫户、监测户分红。吸纳务工人员20余人，人均年收入2.5万元。入股分红合同到期后，退还入股本金至柴家咀村股份经济合作社。 | 1 | 固关镇 | 柴家咀村 | 是 | 否 | 否 | 200 | 437 | 337 | 1106 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 固关镇 | 果业服务中心 | 入股分红 | 已完成
54 | 苏家塬村壮大村集体经济项目 | 经营方式:自主经营 项目内容：新建水源工程1处（包括新打水源井1眼，20立方米蓄水池1座，检查井1座，铺设管网250米，安装水泵及配电设施1台（套）），砼硬化道路及场地1334平方米；新修浆砌石护岸187.2立方米，安装防疫隔离网220米；架设低压输电线路300米。购买雷沃7004型拖拉机1台，久保田小麦收割机1台。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：苏家塬村集体所有。 联农带农机制：通过劳务用工、机械设备租赁，村自主社会化服务的运行模式，增加村集体经济收入，通过分红，社会化服务增加群众收益。 绩效目标：村集体年增收3.5万元。项目建成后，带动脱贫户334户1346人增加收入，户均年增收500元。 | 1 | 温水镇 | 苏家塬村 | 是 | 否 | 否 | 334 | 1346 | 793 | 3263 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 温水镇 | 农业农村局 | 物料费施工费 | 已完成
55 | 陇县重点帮扶村社区工厂设备购置项目 | 经营方式：合作经营 项目建设内容：购置车载垃圾袋生产设备6台 | 2024.1-2024.1 2 | 产权归属:资产权属归大力村、八龙潭村、铁马河村、李家山村共同所有 联衣带农机制:基地务工、设备租赁 绩效目标:通过村股份经济合作社购置生产设备租赁经营增加村集体经济收入，预计年收益9万元,持续带动448户脱贫户增加收入。 | 1 | 苏陕工业园区 | 苏陕工业园区 | 是 | 否 | 是 | 448 | 1637 | 1030 | 3106 | 300 | 300 |  |  |  | 300 |  | 园区办 | 园区办 | 设备费 | 已完成
56 | 温水镇三成村壮大村集体经济项目 | 入股关山旅游公司。 | 2024.9-2024.11 | 资金归属：温水镇三成村村集体 联农带农机制：入股分红。 绩效目标：通过入股70万元，每年按入股资金的5%分红。增加村集体经济年收入3.5万元，入股分红合同到期后，全额退还入股本金。 | 1 | 关山旅游公司 | 关山旅游公司 | 是 | 否 | 否 | 149 | 553 | 193 | 758 | 70 | 70 | 70 |  |  |  |  | 农业农村局 | 农业农村局 | 入股分红 | 已完成
二、就业项目 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 838.84 | 838.84 | 250 | 150 | 143.84 | 295
1.务工补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 430 | 430 | 250 | 150 |  | 30
①交通费补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 430 | 430 | 250 | 150 |  | 30
57 | 转移就业一次性交通补助 | 按照省外每人每年补助500元标准，落实转移就业一次性交通补助政策。 | 2024.1-2024.11 | 受益总人口5000人，其中脱贫户人口5000人，促进充分就业。项目不形成资产。 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 430 | 430 | 250 | 150 |  | 30 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 一次性交通补助 | 已完成
2.就业 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 25
②技能培训 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 25
58 | 农村致富带头人培训项目 | 对县域内75个脱贫村，每个村不少于3名致富带头人开展培训。 | 2024.1-2024.11 | 通过开展农村创业致富带头人培训，提升225名农村创业致富带头人管理水平、生产技能等。项目不形成资产。 | 1 | 全县 | 全县 | 是 | 否 | 否 | 225 | 225 | 225 | 225 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 培训费 资料费 | 已完成
5.公益性岗位 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 383.84 | 383.84 |  |  | 143.84 | 240
①公益性岗位 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 383.84 | 383.84 |  |  | 143.84 | 240
59 | 农村公共基础设施资产管护补助项目 | 农村公共基础设施管护与日常运行。 | 2024.1-2024.11 | 规范农村公共基础设施管护，确保全县农村公共基础设施管护与日常运行。项目不形成资产。 | 1 | 10个 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 800 | 800 | 800 | 800 | 143.84 | 143.84 |  |  | 143.84 |  |  | 各镇 | 乡村振兴局 | 管护费 运行费 | 已完成
60 | 2024年乡村振兴公益性岗位 | 开发乡村振兴公益性岗位500个 | 2024.1-2024.11 | 项目开发乡村振兴公益性岗位500个，受益总人口500人，脱贫户人口500人，有效防止监测帮扶对象返贫。 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 500 | 500 | 500 | 500 | 240 | 240 |  |  |  | 240 |  | 人社局 | 人社局 | 公益性岗位补贴 | 已完成
三、乡村建设行动 |  |  |  |  | 84 | [9 empty] | 5208.24 | 5208.24 | 2592.96 | 1277.12 | 142 | 1196.43
1.农村基础设施（含产业配套基础设施） |  |  |  |  | 61 | [9 empty] | 3804.47 | 3804.47 | 2018.17 | 810.81 | 142 | 833.76
①农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） |  |  |  |  | 32 | [9 empty] | 1885.43 | 1885.43 | 373.37 | 650.81 | 142 | 719.52
61 | 王马咀村道路修复提升项目（以工代赈） | 对村主干道水泥路面改造长1000米、4.5宽、厚18厘米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：王马咀村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便475户1820人出行，其中脱贫户124户444人。 | 1 | 天成镇 | 王马咀村 | 否 | 否 | 否 | 124 | 444 | 475 | 1820 | 64 | 64 | 64 |  |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
62 | 兰歧路水毁道路维修项目 | 维修兰歧路兰家堡村境内水毁水泥道路5公里，宽3.5米，厚18厘米，砌石挡墙300方，长100，宽1米，高3米 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：兰家堡村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便779户2279人出行，其中脱贫户309户969人。 | 1 | 河北镇 | 兰家堡村 | 是 | 否 | 否 | 309 | 969 | 779 | 2279 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |  |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
63 | 梁家村水毁道路修复造项目 | 安装波形钢板护栏92米；砌筑砌石挡墙147米，宽2米，高5米；修复塌陷路面490平方米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：梁家村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便558户2334人出行，其中脱贫户96户376人 | 1 | 东南镇 | 梁家村 | 否 | 否 | 否 | 96 | 376 | 558 | 2334 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |  |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
64 | 八渡镇西坡村道路维修改造项目 | 二组砌石挡墙长159米，宽1.5米，高5米. | 2024.1-2024.11 | 产权归属：西坡村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便382户1492人出行，其中脱贫户80户296人 | 1 | 八渡镇 | 西坡村 | 是 | 是 | 否 | 80 | 296 | 382 | 1492 | 57.53 | 57.53 | 57.53 |  |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
65 | 大力村通村生命安全防护项目 | 道路硬化长180米，宽4.5米、厚18厘米，7组安装波形护栏750米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：大力村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便490户1860人出行，其中脱贫户211户840人 | 1 | 八渡镇 | 大力村 | 是 | 是 | 是 | 211 | 840 | 490 | 1860 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |  |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
66 | 刘家咀村道路提升项目 | 刘家咀村水泥道路硬化390米，宽3米，厚18厘米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：刘家咀村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便402户1654人出行，其中脱贫户193户754人 | 1 | 东风镇 | 刘家咀村 | 否 | 否 | 否 | 193 | 754 | 402 | 1654 | 27.95 | 27.95 | 27.95 |  |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
67 | 天成镇八龙潭村道路完善工程 | 八龙潭村完成浆砌片石479.73立方米，长107米，宽1.5米，高3米。清理路基滑坡土方322.5立方米，浇筑混凝土水沟6.5立方米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：八龙潭村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便234户906人出行，其中脱贫户111户412人 | 1 | 天成镇 | 八龙潭村 | 是 | 否 | 是 | 111 | 412 | 234 | 906 | 27.19 | 27.19 |  | 27.19 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
68 | 温水镇闫家湾村道路维修改造项目 | 闫家湾村4组至温河村店柴路路口路面水泥硬化，路面长1.4公里，宽4.5米，厚18厘米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：温河村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便1198户4989人出行，其中脱贫户541户2256人 | 1 | 温水镇 | 温河村 | 是 | 否 | 否 | 541 | 2256 | 1198 | 4989 | 91.98 | 91.98 |  | 91.98 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
69 | 曹家湾村道路提升项目 | 曹家湾村下湾新修浆砌石长220米，宽1.5米，高3米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：曹家湾村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便350户1380人出行，其中脱贫户85户346人 | 1 | 曹家湾镇 | 曹家湾村 | 是 | 否 | 否 | 85 | 346 | 350 | 1380 | 54.28 | 54.28 |  | 54.28 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
70 | 新集川镇李家山村村庄内水毁道路修复项目 | 水泥硬化450米，宽4米，厚18厘米，修复3处路基塌陷 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：李家山村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便162户695人出行，其中脱贫户60户120人 | 1 | 新集川镇 | 李家山村 | 是 | 否 | 是 | 60 | 120 | 162 | 695 | 29.94 | 29.94 |  | 29.94 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
71 | 神泉村道路维修项目 | 砌筑挡墙35米，高5米，宽1.5米；安装波形钢板护栏12米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：神泉村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便680户2420人出行，其中脱贫户183户636人 | 1 | 城关镇 | 神泉村 | 否 | 否 | 否 | 183 | 636 | 680 | 2420 | 14.97 | 14.97 |  | 14.97 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
72 | 新集川镇李家山村九道湾水毁道路维修项目 | 水泥硬化九道湾12处陡坡弯道550米，宽4米，厚18厘米。铺设c60涵管3处6根。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：李家山村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便162户695人出行，其中脱贫户60户120人 | 1 | 新集川镇 | 李家山村 | 是 | 否 | 是 | 60 | 120 | 162 | 695 | 39.63 | 39.63 |  | 39.63 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
73 | 小沟村道路维修项目 | 安装波形护栏8米；加固砌石挡墙364米；水毁路基修复10米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：小沟村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便503户2168人出行，其中脱贫户183户623人。 | 1 | 城关镇 | 小沟村 | 是 | 否 | 否 | 183 | 623 | 503 | 2168 | 84.94 | 84.94 |  | 84.94 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
74 | 川糜村通村公路硬化项目 | 水泥道路硬化1040米 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：川糜村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便680户2977人出行，其中脱贫户263户1067人 | 1 | 东风镇 | 川糜村 | 是 | 否 | 否 | 263 | 1067 | 680 | 2977 | 67.11 | 67.11 |  | 67.11 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
75 | 西凉湾村道路维修项目 | 清理塌方3000立方米；道路硬化2331米；铺设涵管7处。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：西凉湾村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便163户650人出行，其中脱贫户64户186人 | 1 | 河北镇 | 西凉湾村 | 是 | 否 | 否 | 64 | 186 | 163 | 650 | 217.59 | 217.59 |  | 75.59 | 142 |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
76 | 教场塬村基础设施建设项目 | 1.教场塬村西家岭主干道浆砌石长20米； 2.南峡沟六组唐家沟安全防护栏长500米 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：教场塬村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便420户1537人出行，其中脱贫户180户659人 | 1 | 曹家湾镇 | 教场塬村 | 是 | 否 | 否 | 180 | 659 | 420 | 1537 | 35.83 | 35.83 |  | 35.83 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
77 | 上岔村道路提升改造项目 | 固关街村至上岔二组露营地水泥路面维修改造1900米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：上岔村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，方便190户647人出行，其中脱贫户99户304人 | 1 | 固关镇 | 上岔村 | 是 | 否 | 否 | 99 | 304 | 190 | 647 | 129.35 | 129.35 |  | 129.35 |  |  |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
78 | 苟家寨村水毁道路维修项目 | 维修水毁水泥路面共6处，117.6米，宽4米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：苟家寨村集体所有。 绩效目标：方便115户523人出行，其中脱贫户38户154人 | 1 | 温水镇 | 苟家寨村 | 是 | 否 | 否 | 38 | 154 | 115 | 523 | 22 | 22 |  |  |  | 22 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
79 | 峰山村水毁道路治理项目 | 对峰山村八组悬空道路进行维修加固：八组通组道路通往7组6组主干道路，长35米、宽4.5米、高7米。主要是水毁、塌陷需新修挡墙、新修路面。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：峰山村集体所有。 绩效目标：方便151户598人出行，其中脱贫户64户256人 | 1 | 温水镇 | 峰山村 | 是 | 否 | 否 | 64 | 256 | 151 | 598 | 30.5 | 30.5 |  |  |  | 30.5 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
80 | 田家河村水毁路段维修改造项目(以工代赈) | 主干道路危险路段、浆砌150米； 维修水泥主干道路水毁路段146米 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：田家河村集体所有。 绩效目标：方便233户1104人出行，其中脱贫户101户423人 | 1 | 温水镇 | 田家河村 | 是 | 否 | 否 | 101 | 423 | 233 | 1104 | 32 | 32 |  |  |  | 32 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
81 | 三成村塌陷道路维修项目 | 水毁道路维修2处，水泥硬化100米，宽3.5米；新修浆砌石挡墙50米高1.5米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：三成村集体所有。 绩效目标：方便24户142人出行，其中脱贫户19户78人。 | 1 | 温水镇 | 三成村 | 是 | 否 | 否 | 19 | 78 | 24 | 142 | 13.73 | 13.73 |  |  |  | 13.73 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
82 | 权家下村砌石工程(以工代赈) | 四组道路悬空新修挡土墙240m³，混凝土40渠60m，生态袋垒堰边坡防护280m³，三七灰土夯实680m³ | 2024.9-2024.11 | 产权归属:权家下村集体所有。 绩效目标：方便240户730人出行，其中脱贫户138户460人。 | 1 | 河北镇 | 权家下村 | 是 | 否 | 否 | 138 | 460 | 240 | 730 | 39 | 39 |  |  |  | 39 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
83 | 北大山村道路硬化项目 | 水泥路滑坡60米，新建浆砌石长65米，下宽1.5米，上宽1米，高4米，硬化水泥路面157.5平方米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：北大山村集体所有。 绩效目标：方便187户704人出行，其中脱贫户84户319人。 | 1 | 固关镇 | 北大 山村 | 是 | 否 | 否 | 84 | 319 | 187 | 704 | 24.6 | 24.6 |  |  |  | 24.6 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
84 | 李家河村水毁修复项目 | 砌筑浆砌片石挡墙总方量1060.3m³；新建混凝土面板88㎡；新栽波形梁护栏68m。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：李家河村集体所有。 绩效目标：方便831户3655人出行，其中脱贫户289户1189人。 | 1 | 温水镇 | 李家河村 | 是 | 否 | 是 | 289 | 1189 | 831 | 3655 | 68.92 | 68.92 |  |  |  | 68.92 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
85 | 上岔村水毁 修复项目 | 砌筑路基防护工程352.56立方米m³；新建涵洞一道。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：上岔村集体所有。 绩效目标：方便189户679人出行，其中脱贫户67户206人。 | 1 | 固关镇 | 上岔村 | 是 | 否 | 否 | 67 | 206 | 189 | 679 | 41.2 | 41.2 |  |  |  | 41.2 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
86 | 新集川村水毁修复项目 | 浇筑路基下边坡护坦60米，总计520立方米，铺筑混凝土路面420㎡；铺设水泥稳定碎石路面700㎡。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：新集川村集体所有。 绩效目标：方便689户2818人出行，其中脱贫户230户921人。 | 1 | 新集川镇 | 新集川村 | 是 | 否 | 否 | 230 | 921 | 689 | 2818 | 41.08 | 41.08 |  |  |  | 41.08 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
87 | 咸宜关村水毁修复项目 | 路肩挡墙总方量103.2m³；维修加固过水路面1座。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：咸宜关村集体所有。 绩效目标：方便335户1474人出行，其中脱贫户78户313人。 | 1 | 曹家湾镇 | 咸宜关村 | 是 | 否 | 否 | 78 | 313 | 335 | 1474 | 37.1 | 37.1 |  |  |  | 37.1 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
88 | 庙坡村水毁修复项目 | 砌筑石岭至白石道路路堑上挡墙1174.9m³；庙坡村主干道路挡墙311.5m³，恢复混凝土面板105平方米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：庙坡村集体所有。 绩效目标：方便410户1418人出行，其中脱贫户89户299人。 | 1 | 河北镇 | 庙坡村 | 是 | 否 | 否 | 89 | 299 | 410 | 1418 | 93.85 | 93.85 |  |  |  | 93.85 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
89 | 韦家堡村水毁修复项目 | 对原有旧路破损的水泥混凝土面板进行断裂稳固后重新铺筑路面板2377.5㎡；新建涵洞2道。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：庙坡村集体所有。 绩效目标：方便410户1418人出行，其中脱贫户89户299人。 | 1 | 河北镇 | 庙坡村 | 是 | 否 | 否 | 89 | 299 | 410 | 1418 | 72.24 | 72.24 |  |  |  | 72.24 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
90 | 上凉泉村村庄内道路改造项目（以工代赈） | 修复水泥混凝土路面2376㎡，拆除新建旧混凝土板320㎡。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：上凉泉村集体所有。 绩效目标：方便387户1669人出行，其中脱贫户33户152人。 | 1 | 东风镇 | 上凉泉村 | 是 | 否 | 否 | 33 | 152 | 387 | 1669 | 26.63 | 26.63 |  |  |  | 26.63 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
91 | 柴家咀村水毁修复项目 | 路肩挡墙总方量1400m³；路面换板110㎡；新栽护栏200m | 2024.9-2024.11 | 产权归属：柴家咀村集体所有。 绩效目标：方便337户1106人出行，其中脱贫户124户416人。 | 1 | 固关镇 | 柴家咀村 | 是 | 否 | 否 | 124 | 416 | 337 | 1106 | 121.8 | 121.8 |  |  |  | 121.8 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
92 | 东坡村水毁修复项目 | 新建浆砌片石挡土墙620,立方米，恢复混凝土路面370平方米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：东坡村集体所有 绩效目标：方便227户1036人出行，其中脱贫户135户463人。 | 1 | 河北镇 | 东坡村 | 是 | 否 | 否 | 135 | 463 | 227 | 1036 | 54.6 | 54.6 |  |  |  | 54.6 |  | 交通运输局 | 交通运输局 | 施工费、材料费 | 已完成
②产业路、资源路、旅游路建设 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 668.31 | 668.31 | 546.81 | 110 |  | 11.5
93 | 梨林川村十组万只羊场道提升项目（以工代赈） | C30砼加宽道路330m，加宽面积215㎡（宽达到4.5米，厚18公分）；新修排水渠330m（渠道宽0.6、深度1.0-0.7m),330m渠道加装盖板660个(每个长0.5米）；新修截水槽6m，埋设DN800钢筋砼涵管48m | 2024.1-2024.11 | 产权归属：梨林川村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，方便722户2801人出行，其中脱贫户207户787人 | 1 | 东风镇 | 梨林川村 | 是 | 否 | 否 | 207 | 787 | 722 | 2801 | 38 | 38 | 38 |  |  |  |  | 东风镇 | 畜产局 | 施工费、材料费、设备购置费 | 已完成
94 | 小沟村白牛寺千头牛场入场道路建设项目 | 水泥硬化入场道路 9000平方米（长2000米，宽4.5米，厚18公分），浆砌石438立方米（长125米、高1米、宽3.5米）；道路两侧安装钢网（GR-4C）210米，立柱高2.4米）；埋设过路钢筋砼管（φ500）排水管道10根，长度30米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：小沟村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，方便413户1620人出行，其中脱贫户127户439人 | 1 | 城关镇 | 小沟村 | 是 | 否 | 否 | 127 | 439 | 413 | 1620 | 173.91 | 173.91 | 173.91 |  |  |  |  | 城关镇 | 畜产局 | 施工费、材料费 | 已完成
95 | 杜阳村九组羊场排水渠建设项目 | 修建羊场排洪渠2580立方米（深度1.5米、宽2米、长度860米）；水泥硬化路面300米（宽4米，厚18公分），土方回填300立方米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：杜阳村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，方便596户2209人出行，其中脱贫户198户720人 | 1 | 东风镇 | 杜阳村 | 否 | 否 | 否 | 198 | 720 | 596 | 2209 | 136.56 | 136.56 | 136.56 |  |  |  |  | 东风镇 | 畜产局 | 施工费、材料费、设备购置费 | 已完成
96 | 杜阳村一组羊场排水渠建设项目 | 新修矩形排水渠760米（宽2米，高1.5米），道路硬化810米（宽4.5米，厚20公分），新修生产便桥4座（2米*4.5米），并加装护栏。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属:杜阳村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，方便596户2209人出行，其中脱贫户198户720人 | 1 | 东风镇 | 杜阳村 | 否 | 否 | 否 | 198 | 720 | 596 | 2209 | 198.34 | 198.34 | 198.34 |  |  |  |  | 东风镇 | 畜产局 | 施工费、材料费、设备购置费 | 已完成
97 | 千只奶山羊养殖园区道路加宽项目（以工代赈） | 羊场道路加宽2000平方米（长2000米，加宽宽度1米），河道浆砌945立方米（长420米，高2.5米，底宽1.2米，顶宽0.6米）。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：李家庄村集体所有 绩效目标：通过带动群众饲草种植、订单收购、青贮、玉米出售等带动1662人增收。其中脱贫户181户674人。 | 1 | 新集川镇 | 李家庄村 | 是 | 否 | 否 | 181 | 674 | 416 | 1662 | 110 | 110 |  | 110 |  |  |  | 新集川镇 | 畜产局 | 施工费、材料费 | 已完成
98 | 河北镇西凉湾村隔离场水毁道路修复项目 | 新建浆砌片石挡土墙60立方米（长20米、高3米，宽1米），修复混凝土路面200（长20米，宽10米，厚18公分）平方米，铺设DN30涵管4根12米；清理塌方及回填200立方米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：西凉湾村集体所有 绩效目标：有效解决羊场饲草料运输，方便群众入场务工、饲草料缴售等。 | 1 | 河北镇 | 西凉湾村 | 是 | 否 | 否 | 64 | 186 | 163 | 650 | 11.5 | 11.5 |  |  |  | 11.5 |  | 河北镇 | 畜产局 | 施工费、材料费 | 已完成
③农村供水保障设施建设 |  |  |  |  | 22 | [9 empty] | 1124.73 | 1124.73 | 971.99 | 50 |  | 102.74
99 | 神泉集中供水改造提升工程 | 新建钢结构处理房一座（厂房长10m宽8.5m高6.8m），采购安装一体化水处理设施一套（100T/H重力式一体化全自动水处理设备）、供水管理自动化设施一套，新建补充水源5m³集水池1座，铺设110PE（1.6pa)管道7公里，90钢管500米，新建闸阀井、排气阀井及其附属设施等（D160闸阀井4座） | 2024.1-2024.11 | 产权归属：曹家湾镇段家峡村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了4172户16148人饮水质量，其中脱贫人口999户3709人。 | 1 | 曹家湾镇 | 段家峡村 | 是 | 否 | 否 | 999 | 3709 | 4172 | 16148 | 248.11 | 248.11 | 248.11 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
100 | 固关镇集中供水改造延伸工程 | 铺设各类管道共计6650米，（其中160PE管道3300米，110PE管道2700米，75PE管道350米，63PE管道200米，50PE管道100米。）改造闸阀控制及其附属设施。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：固关镇固关街村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了1896户7557人饮水质量，其中脱贫人口882户3358人。 | 1 | 固关镇 | 辐射带动：固关街村、北大山村、穆家庄村、水滩村、苟家沟村、殿咀村 | 是 | 否 | 否 | 882 | 3358 | 1896 | 7557 | 203.63 | 203.63 | 203.63 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
101 | 东风镇集中供水改造提升工程 | 购安供水控制设施602套（含DN20铸铁闸阀以及全部配套设施及辅材）。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：东风镇娘娘庙村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了773户4981人饮水质量，其中脱贫人口554户2100人。 | 1 | 东风镇 | 娘娘庙村 | 是 | 否 | 否 | 554 | 2100 | 773 | 4981 | 24.71 | 24.71 | 24.71 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
102 | 固关镇柴家咀村供水改造提升工程 | 柴家咀村一、六七八组新修水源集水井一座直径1.5m壁厚10cmC30钢筋砼井圈高1m、新建水处理房一座（单层砖混结构，长6m进深6m层高5.6m）、安装加药净化消毒设备各一套（5T/H一体化重力式全自动净水设备1台；安装DC-50g电解次氯酸钠消毒设备1套；）、维修30m³蓄水池一座、架设输电线路300米、水源保护及其附属设施。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：固关镇柴家咀村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了334户1106人饮水质量，其中脱贫人口199户684人。 | 1 | 固关镇 | 柴家咀村 | 是 | 否 | 否 | 199 | 684 | 334 | 1106 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
103 | 河北镇岐家塬、权家下村供水改造提升工程 | 岐家塬村一二组供水DN63PE(1.6Mpa)管网500米，四五组供水站水源地保护性砌石挡墙102立方米(挡墙长34m基础高1m，底宽2米顶宽0.5米，基础深度1米)；权家下村四、五、六组铺设DN63PE1.6Mpa管道2250米，维修四组应急水源水井1眼（新建C30砼井台长2m宽2m高0.6m） | 2024.1-2024.11 | 产权归属：河北镇岐家塬村、权家下村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了779户2279人饮水质量，其中脱贫人口309户969人。 | 1 | 河北镇 | 岐家塬村 权家下村 | 是 | 否 | 否 | 309 | 969 | 779 | 2279 | 57.89 | 57.89 | 57.89 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
104 | 温水镇三成村供水改造提升工程 | 四组维修水井1眼（水源井配备钢筋砼井盖1套、原有浆砌石井台损坏部分维修长3m宽0.8m高0.2m基础埋深0.3m），五组新建10m³高位蓄水池1座。七、八组更换水泵1台（型号：YQS200-4） | 2024.1-2024.11 | 产权归属：温水镇三成村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了87户326人饮水质量，其中脱贫人口47户238人。 | 1 | 温水镇 | 三成村 | 是 | 否 | 否 | 47 | 238 | 87 | 326 | 36.89 | 36.89 | 36.89 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
105 | 新集川镇集中供水改造提升工程 | 七组刘家河新修建水井一眼（内径2m井深7m壁厚20cm），井房1座（砖混结构控制室1座、长3m宽3m高2.8m），新修30m³蓄水池一座，更换铺设上水管道DN50PE承压1.6Mpa塑管700m、DN40PE承压1.6Mpa塑管400m；及他其附属设施（接管点处新建砖砌闸阀井1座，内安装D50三通1个、D50闸阀2个）；六组鞍山维修30m³蓄水池一座，更换输水管道DN50PE承压1.6Mpa塑管500m、DN40PE承压1.6Mpa塑管500m、DN32PE承压1.6Mpa塑管500m；集中供水厂临河侧新修C20砼重力式毛石混凝土挡墙长55m高1.8m基础埋深1m米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：新集川镇李家庄村、新集川村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了416户1662人饮水质量，其中脱贫人口61户280人。 | 1 | 新集川镇 | 李家庄村 | 是 | 否 | 否 | 61 | 280 | 416 | 1662 | 68.66 | 68.66 | 68.66 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
106 | 温水镇李家河村供水改造提升工程（以工代赈） | 6组新打水源井1眼（井内径2m深10m壁厚0.2m），更换管道2000米（DN50PE承压1.6MPa塑管1440m、DN30PE承压1.6MPa560m），架设输电线路150米，水源保护1处。15组更换供水管道2000米（其中DN50PE承压1.6MPa塑管1440m、DN30PE承压1.6MPa560m）。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：温水镇李家河村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，提升了140户665人饮水质量，其中脱贫人口85户366人。 | 1 | 温水镇 | 李家河村 | 是 | 否 | 否 | 85 | 366 | 140 | 665 | 42.74 | 42.74 | 42.74 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
107 | 曹家湾镇红星村供水改造提升工程 | 一、二组新建50m³蓄水池1座，铺设DN75PE输水主管道1500米，新建闸阀及其附属设施（砖砌闸阀井2座,遥控浮球阀），五、六、七组更换PE50管子1500米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：曹家湾镇红星村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了605户2435人饮水质量，其中脱贫人口169户629人。 | 1 | 曹家湾镇 | 红星村 | 否 | 否 | 否 | 169 | 629 | 605 | 2435 | 42.75 | 42.75 | 42.75 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
108 | 八渡镇大力村三至五组供水改造提升工程 | 大力村三、四、五组饮水管道改造总长度2310m，其中DN50PE承压1.6Mpa塑管1300m、DN40PE承压1.6MPa塑管410m、接管点段DN25PE承压1.6Mpa塑管600m，原有蓄水池外立面翻新，控制室翻新，水源处地面硬化 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：八渡镇大力村集体所有 绩效目标：保障全村群众安全正常用水.方便239户931人用水，其中脱贫户139户482人。 | 1 | 八渡镇 | 大力村 | 是 | 是 | 是 | 139 | 482 | 239 | 931 | 48.76 | 48.76 | 48.76 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 施工费 材料费 | 已完成
109 | 曹家湾镇曹家湾村碧水湾搬迁区供水改造工程 | 曹家湾村更换DN25PE管道200米，碧水湾搬迁小区安装全套水计量控制设施包含DN20铸铁闸阀以及相关配套辅材。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：曹家湾镇曹家湾村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，方便192户780人饮水质量，其中脱贫户35户142人。 | 1 | 曹家湾镇 | 曹家湾村 | 是 | 否 | 否 | 35 | 142 | 192 | 780 | 8.53 | 8.53 | 8.53 |  |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
110 | 2024年陇县农村供水保障水质检测 | 全县10镇104个行政村，按照各镇实地摸排农村供水工程基础数据，计划对全县462处供水工程及供水点全覆盖检测。 | 2024.1-2024.11 | 保障全县59789户234521人，其中脱贫村75个，脱贫人口20559户77171人的饮用水水质。 | 1 | 全县 | 104个 | 否 | 否 | 否 | 20559 | 77171 | 59789 | 234521 | 50 | 50 |  | 50 |  |  |  | 水利局 | 水利局 | 检测费 | 已完成
111 | 南峡沟、蒲峪集中水厂应急修复工程 | 1.南峡沟水厂更换安装水源地至水厂南峡沟河段DN110PE管道600m。更换Φ110钢管15m。 2.蒲峪水厂木拉石沟水源地至蒲峪河段铺设DN160PE管道300m，清理扫帚沟水源地淤泥20m³，并加固扫帚沟水源池M7.5砂浆砌石15m³ | 2024.9-2024.11 | 产权归属：陇县农村供水管理站所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了6023户23778人饮水质量。其中脱贫人口2236户8261人。 | 1 | 曹家湾镇、天成镇 | 教场塬村、铁塬村 | 是 | 否 | 否 | 2236 | 8261 | 6023 | 23778 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
112 | 天成镇农村供水应急修复工程 | 1.八龙潭村田殿沟（羊场）供水水源地新建M7.5砂浆砌石挡墙顶宽0.5m，底宽1.5m,高2m,长22m，浆砌石44m³；砖砌水源池保温墙12米，硬化C20砼地面2.5m³，安装水源保护网高2m钢丝网18米。 2.张家山村1.2.3组维修加固水源池1座，新建浆砌石水源集水池1座，新建截渗墙长7m，玉皇湾更换为DN40PE塑管500m，药厂拦水坝砌筑过滤池1座，西海沟大水源池新建大口井1眼，药厂拦水坝四周安装水源防护栏60m,掩埋φ65钢管800米，东海沟河道掩埋裸露管道350m，堆堤砂砾石300m³，清理4座水源池淤泥20m³，浇筑水源池盖板15㎡。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：天成镇八龙潭村、张家山村村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了338户1237人饮水质量。其中脱贫人口120户438人。 | 1 | 天成镇 | 八龙潭村、张家山村 | 是 | 否 | 否 | 120 | 438 | 338 | 1237 | 16 | 16 |  |  |  | 16 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
113 | 温水镇农村供水应急修复工程 | 1.田家河村柳曲塬补充水源工程，新修50m³蓄水池1座，铺设DN50PE管道400m，掩埋DN63PE管道2000m，配潜水泵1台全自动保护器1套，安装太阳能消毒设备1台/套，安装φ65镀锌钢管2段共60m，铺设DN75溢流管30m，水源地保护30米。 2.火烧寨富家坪水源工程，新砌筑挡墙30米，原蓄水池顶部清表；水源地保护60米。 3.坪头村四组砌筑M7.5浆砌石护坡高5.6米。 4.苏家塬村埋设3组井房至下游段输水主管道DN50PE塑管400m，更换闸阀、接头等配件12个。 5.闫家湾村修复9组屈家山新建浆砌石截渗墙20m，铺设水源至接管点段DN50PE输水主管道长度500m。 6.李家河村6组（高家河）铺设管道及砼保护长度25m,李家河村13组（陈家河）：铺设管道及砼保护长度25m。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：温水镇田家河村、火烧寨村、坪头村、苏家塬村、闫家湾村、李家河村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了1295户5541人饮水质量。其中脱贫人口417户1715人。 | 1 | 温水镇 | 田家河村、火烧寨、坪头村、苏家塬村、闫家湾村、李家河村 | 是 | 否 | 否 | 417 | 1715 | 1295 | 5541 | 59.8 | 59.8 | 59.8 |  |  |  |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
114 | 固关镇农村供水应急修复工程 | 1.上岔村小黑沟河道，维修水源地保护挡墙20米，原浆砌石挡墙基础掏空部位修复12m³，挡墙外新建双层铅丝石笼长度均为20m，水源保护35米，安装太阳能消毒设备1台/套。 2.柴家咀村十组河道，修复蓄水池一座，水源保护40米，安装太阳能消毒设备1台/套，地面C30砼硬化25㎡，更换砂滤料5m³。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：固关镇柴家咀村、上岔村村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了314户1252人饮水质量，其中脱贫人口106户416人。 | 1 | 固关镇 | 柴家咀村、上岔村 | 是 | 否 | 否 | 106 | 416 | 314 | 1252 | 35 | 35 | 35 |  |  |  |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
115 | 神泉水厂应急修复工程 | 新打水源井1眼，维修水源池2座，清水池1座，铺设DN110PE管道72米，采购安装水泵QS32-65/5-9.2一台套及其他附属设施。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：曹家湾镇段家峡村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了4172户16148人饮水质量，其中脱贫人口2170户8742人。 | 1 | 曹家湾镇 | 段家峡村 | 是 | 否 | 否 | 2170 | 8742 | 4172 | 16148 | 35 | 35 |  |  |  | 35 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
116 | 固关集中供水应急修复工程 | 新修水源工程1处，铺设PE160管道1200米，架空铺设钢管90米，修建挡墙40米，水源保护76米。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：固关镇固关街村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了1896户7557人饮水质量，，其中脱贫人口882户3358人。 | 1 | 固关镇 | 固关街村 | 是 | 否 | 否 | 882 | 3358 | 1896 | 7557 | 55 | 55 | 50.26 |  |  | 4.74 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
117 | 东南镇农村供水应急修复工程 | 1.东南镇河沟村1-7组供水工程,更换2座100蓄水池溢水管DN110PE管道500m,铺设DN50PE管道300m。 2.东南镇鸡家庄村七组供水工程,拆除5m³蓄水池1座，建5m³蓄水池1座，更换DN50PE管道200m,掩埋裸露输水管道长度800m，安装水源保护网12m。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：东南镇河沟村、鸡家庄村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了741户2900人饮水质量，其中脱贫人口222户870人。 | 1 | 东南镇 | 河沟村 鸡家庄村 | 否 | 否 | 否 | 222 | 870 | 741 | 2900 | 13 | 13 |  |  |  | 13 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
118 | 东风镇农村供水应急修复工程 | 东风镇刘家咀村三组供水工程，拆除原6㎡砖砌井房，新建6m²井房1座。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：东风镇刘家咀村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了295户1186人饮水质量，其中脱贫人口98户396人。 | 1 | 东风镇 | 刘家咀村 | 否 | 否 | 否 | 98 | 396 | 295 | 1186 | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
119 | 河北镇农村供水应急修复工程 | 河北镇岐家塬村一二组刘家社水源地，维修加固10m³蓄水池一座、安装水源保护网12m,采购安装水泵1台套。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：河北镇岐家塬村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了61户240人饮水质量，其中脱贫人口20户81人。 | 1 | 河北镇 | 岐家塬村 | 是 | 否 | 否 | 20 | 81 | 61 | 240 | 5 | 5 |  |  |  | 5 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
120 | 曹家湾镇应急修复工程 | 1.曹家湾镇三联村3、5组跨石关沟河段铺设安装DN50PE供水主管道300m，7、9组更换管道DN32PE200m。2组维修加固蓄水池1座。 2.三里营村4组维修加固蓄水池1座。 3.教场塬村4组铺设安装DN32PE400m。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：曹家湾镇三联村、三里营村、教场塬村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，提升了532户1860人饮水质量，其中脱贫人口152户531人。 | 1 | 曹家湾镇 | 三联村 三里营村教场塬村 | 是 | 否 | 否 | 152 | 531 | 532 | 1860 | 11 | 11 |  |  |  | 11 |  | 陇县水利水电工作队 | 水利局 | 物料费设备费施工费 | 已完成
⑧其他 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 126 | 126 | 126
121 | 欠发达国有林场改造提升项目 | 改造修缮千山防护林建设管护站管护房14间，改造室外电气、给排水设施；改造院子及路面。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：陇县国有千山林场 绩效目标：改善和提升国有林场基础设施建设，补齐必要的配套基础建设，着力改善林场职工生产生活条件。 | 1 | 城关镇 | 崇文路 | 否 | 否 | 否 | 20 | 60 | 30 | 200 | 126 | 126 | 126 |  |  |  |  | 千山林场 | 林业局 | 物料费施工费 | 已完成
2.人居环境整治 |  |  |  |  | 23 | [9 empty] | 1403.77 | 1403.77 | 574.79 | 466.31 |  | 362.67
②农村污水治理 |  |  |  |  | 2 | [9 empty] | 346.99 | 346.99 | 235.96 | 111.03
122 | 大力村污水处理项目 | 铺设污水管道DN300双壁波纹管管道长度为500米，盖板渠长度154米，修筑各类检查井39座等，新增生活污水处理一体化设施1座。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：大力村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口490户1860人，其中脱贫户211户840人 | 1 | 八渡镇 | 大力村 | 是 | 是 | 是 | 211 | 840 | 490 | 1860 | 118.36 | 118.36 | 118.36 |  |  |  |  | 生态环境局 | 生态环境局 | 施工费 材料费 | 已完成
123 | 穆家庄村污水治理项目 | 1、铺设污水管道1000米(①200波纹管300米，300波纹管700米）；2、沉淀池2个各40立方米。1个过滤池30立方米；3、719米水渠加盖板（其中新建D30排水渠134米）。检查井20个；4、增设雨水管网200波纹管256米，300波纹管452米，雨水检查井22座，进户管网塑料管PE（DN32）管256米，塑料管网PVC（DN110）292米。检查井2座。并完善配套相关基础设施。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：穆家庄村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口243户981人，其中脱贫户72户297人 | 1 | 固关镇 | 穆家庄村 | 否 | 否 | 否 | 72 | 297 | 243 | 981 | 228.63 | 228.63 | 117.6 | 111.03 |  |  |  | 生态环境局 | 生态环境局 | 施工费 材料费 | 已完成
③农村垃圾治理 |  |  |  |  | 9 | [9 empty] | 516.57 | 516.57 | 338.83 |  |  | 177.74
124 | 温水镇农村生活垃圾治理项目 | 购置勾臂式垃圾转运车4辆；配套厢式垃圾中转箱6个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：闫家湾村、峡口村、团结村、坪头村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口4523户7580人，其中脱贫户3290户4580人 | 1 | 温水镇 | 闫家湾村峡口村 团结村 坪头村 | 是 | 否 | 否 | 3290 | 4580 | 4523 | 7580 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  | 温水镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
125 | 柴家咀村、上岔村环卫设施购买项目 | 购买勾臂式垃圾清运车2台，配套勾臂式垃圾箱4个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：柴家咀村、上岔村村集体所有。 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口751户2683人，其中脱贫户373户1313人 | 1 | 固关镇 | 柴家咀村、上岔村 | 是 | 否 | 否 | 373 | 1313 | 751 | 2683 | 20.96 | 20.96 | 20.96 |  |  |  |  | 固关镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
126 | 曹家湾镇垃圾中转处理建设项目 | 购买勾臂式垃圾清运车4台，配套勾臂式垃圾箱6个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：咸宜关村、教场塬村、曹家湾村、段家峡村 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口3170户12531人，其中脱贫户1058户4036人 | 1 | 曹家湾镇 | 咸宜关村教场塬村曹家湾村段家峡村 | 是 | 否 | 否 | 1058 | 4036 | 3170 | 12531 | 40.84 | 40.84 | 40.84 |  |  |  |  | 曹家湾镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
127 | 东风镇垃圾收集转运设施购置项目 | 购置勾臂式垃圾车1辆；配套勾臂式垃圾箱24个；垃圾桶200个；电动垃圾车5辆；果皮箱40个。购置垃圾中转站压缩箱1个；购置备用果皮箱内胆80个。. | 2024.1-2024.11 | 产权归属：东风镇各村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口8363户30864人，其中脱贫户2479户9029人 | 1 | 东风镇 | 东风镇 | 是 | 否 | 否 | 2479 | 9029 | 8363 | 30864 | 49.9 | 49.9 | 49.9 |  |  |  |  | 东风镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
128 | 八渡镇桃园村垃圾收集转运设施购置项目 | 购置勾臂式垃圾车1辆;配套勾臂式垃圾箱10个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：八渡镇桃园村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口92户226人，其中脱贫户75户190人 | 1 | 八渡镇 | 桃园村 | 是 | 是 | 否 | 75 | 190 | 92 | 226 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  |  |  | 八渡镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
129 | 新集川镇垃圾收集转运项目 | 新建垃圾中转站1座及其配套设施，配套中转站压缩箱1个； 购置垃圾桶350个、垃圾转运车1辆。配套垃圾转运箱20个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：新集川镇各村集体所有环境。 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口700户3000人，其中脱贫户200户500人 | 1 | 新集川镇 | 全镇4个村 | 是 | 否 | 否 | 200 | 500 | 700 | 3000 | 153.29 | 153.29 | 153.29 |  |  |  |  | 新集川镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
130 | 东南镇予村垃圾处理设施建设项目 | 购置电动三轮车4个，垃圾箱120个。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：东南镇予村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口565户2194人，其中脱贫户188户739人 | 1 | 东南镇 | 予村 | 是 | 否 | 否 | 188 | 739 | 565 | 2194 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | 东南镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
131 | 东南镇梁家村农村生活垃圾中转站附属设施项目 | 垃圾桶500个，电动三轮垃圾收集车2辆，高压清洗机1台 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：东南镇梁家村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口558户2334人，其中脱贫户96户376人 | 1 | 东南镇 | 梁家村 | 否 | 否 | 否 | 96 | 376 | 558 | 2334 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |  |  |  |  | 东南镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
132 | 河北镇农村垃圾治理项目 | 新建垃圾中转站1座及其配套设施，新建垃圾收集点3处；购置垃圾转运车3辆，配套垃圾箱8个，洒水车1辆。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：河北镇各村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益人口460户1617人，其中脱贫户184户616人 | 1 | 河北镇 | 全镇8个村 | 是 | 否 | 否 | 184 | 616 | 460 | 1617 | 177.74 | 177.74 |  |  |  | 177.74 |  | 河北镇 | 住建局 | 材料费、施工费 | 已完成
④村容村貌提升 |  |  |  |  | 12 | [9 empty] | 540.21 | 540.21 |  | 355.28 |  | 184.93
133 | 西坡村人居环境提升改造项目（以工代赈） | 新修矩形C25砼排水渠1800米，排水渠宽0.3m，深0.4m，壁厚0.1m，渠底厚0.15m。排水渠加盖板800m。盖板为0.12m厚C25钢筋砼，盖板长0.5m，宽0.5m。修补破损路面长700米、宽6米，计4200平方米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：西坡村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益总人口1493人，其中脱贫户82户306人。 | 1 | 八渡镇 | 西坡村 | 是 | 是 | 否 | 82 | 306 | 382 | 1493 | 149.1 | 149.1 |  | 149.1 |  |  |  | 八渡镇 | 农业农村局 | 材料费、施工费 | 已完成
134 | 杨家坡村人居环境提升改造项目 | 杨家坡村三、四组千陇南线排水渠提升改造280米，加装盖板260米。路边垃圾清理150立方，环境提升治理800平方米，保护千年古槐2棵，绿化灌木45棵；卫生室周边区域地面平整及地面硬化1300平方米，铺设人行道沿砖550平方米，重新铺设排水管道150米，重新铺设供水管道120米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：杨家坡村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益总人口5152人，其中脱贫户216户848人。 | 1 | 东南镇 | 杨家坡村 | 否 | 否 | 否 | 216 | 848 | 1423 | 5152 | 111.54 | 111.54 |  | 111.54 |  |  |  | 东南镇 | 农业农村局 | 材料费、施工费 | 已完成
135 | 三联村人居环境综合整治项目（以工代赈） | 1.公厕门口铺设地砖、长12米、宽5米、60平方米。 2.浆砌石20米，底宽2米，上宽0.6米、高6米。 | 2024.1-2024.11 | 产权归属：三联村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益总人口1153人，其中脱贫户118户436人. | 1 | 曹家湾镇 | 三联村 | 是 | 否 | 否 | 118 | 436 | 311 | 1153 | 20.38 | 20.38 |  | 20.38 |  |  |  | 曹家湾镇 | 农业农村局 | 材料费、施工费 | 已完成
136 | 上岔村一组新建水渠加盖板项目（以工代赈） | 上岔村一组新建水渠1200米并加盖板。 | 2024.3-2024.7 | 产权归属：上岔村集体所有 绩效目标：改善生产生活条件，受益总人口647人，其中脱贫户99户304人. | 1 | 固关镇 | 上岔村 | 是 | 否 | 否 | 99 | 304 | 190 | 647 | 74.26 | 74.26 |  | 74.26 |  |  |  | 固关镇 | 农业农村局 | 材料费、施工费 | 已完成
137 | 黄家崖村村貌提升项目 | 补植绿化苗木12000株， | 2024.9-2024.11 | 产权归属：黄家崖村集体所有 绩效目标：受益群众890户2814人，其中脱贫户363户1170人 | 1 | 城关镇 | 黄家崖村 | 是 | 否 | 否 | 363 | 1170 | 890 | 2814 | 61.02 | 61.02 |  |  |  | 61.02 |  | 城关镇 | 林业局 | 苗木费、施工费 | 已完成
138 | 堎底下村人居环境整治项目 | 栽植绿化苗木2000株，长度3公里 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：堎底下村集体所有 绩效目标：受益群众1244户5189人，其中脱贫户400户1500人 | 1 | 城关镇 | 堎底下村 | 是 | 否 | 否 | 400 | 1500 | 1244 | 5189 | 15.66 | 15.66 |  |  |  | 15.66 |  | 城关镇 | 林业局 | 苗木费、施工费 | 已完成
139 | 神泉村绿化项目 | 栽植绿化苗木471株，燕尾草45000株 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：神泉村集体所有 绩效目标：受益群众680户2420人，其中脱贫户183户636人 | 1 | 城关镇 | 神泉村 | 否 | 否 | 否 | 183 | 636 | 680 | 2420 | 8.35 | 8.35 |  |  |  | 8.35 |  | 城关镇 | 林业局 | 苗木费、施工费 | 已完成
140 | 小沟村村庄绿化项目 | 小腰路7组南头至八组段道路两侧2000米，绿化苗木1000株。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：小沟村集体所有 绩效目标：受益群众1215户5335人，其中脱贫户376户1440人 | 1 | 城关镇 | 小沟村 | 是 | 否 | 否 | 376 | 1440 | 1215 | 5335 | 3.65 | 3.65 |  |  |  | 3.65 |  | 城关镇 | 林业局 | 苗木费、施工费 | 已完成
141 | 麦枣村移民新村绿化提升项目 | 麦枣8组至王家台路段1400米，千陇南线8组至西庄800米，西庄至6组升压站1800米两旁栽植树木21271株。购买草种子358.7斤. | 2024.9-2024.11 | 产权归属：麦枣村集体所有 绩效目标：受益群众933户3546人，其中脱贫户317户1206人 | 1 | 城关镇 | 麦枣村 | 是 | 否 | 否 | 317 | 1206 | 933 | 3546 | 37.32 | 37.32 |  |  |  | 37.32 |  | 城关镇 | 林业局 | 苗木费、施工费 | 已完成
142 | 西坡村公厕建设项目 | 新建标准化公厕1座80平方米,配套标准化化粪池。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：西坡村集体所有 绩效目标：改善村基础设施条件，受益人口382户1493人，其中脱贫户82户306人。 | 1 | 八渡镇 | 西坡村 | 是 | 是 | 否 | 82 | 306 | 382 | 1493 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 八渡镇 | 农业农村局 | 材料费、施工费 | 已完成
143 | 郑家沟村公厕建设项目 | 新建标准化公厕1座80平方米,配套标准化化粪池。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：郑家沟村集体所有 绩效目标：改善村基础设施条件，受益人口529户2138人，其中脱贫户82户295人。 | 1 | 东南镇 | 郑家沟村 | 否 | 否 | 否 | 82 | 295 | 529 | 2138 | 25 | 25 |  |  |  | 25 |  | 东南镇 | 农业农村局 | 材料费、施工费 | 已完成
144 | 范家营村柿树园提升改造项目 | 范家营村柿树园硬化场地240㎡，新增树池9处，改造公共卫生间25㎡。 | 2024.9-2024.11 | 产权归属：范家营村集体所有。 绩效目标：改善村容村貌，提升村基础设施条件，受益群众367户1259人，其中脱贫户270户 905人。 | 1 | 天成镇 | 范家营 | 是 | 否 | 否 | 270 | 905 | 367 | 1259 | 8.93 | 8.93 |  |  |  | 8.93 |  | 天成镇 | 农业农村局 | 施工费、材料费 | 已完成
4.村庄规划编制（含修编）
四、异地搬迁后扶
1.易地搬迁后扶
③易地扶贫搬迁贷款债券贴息补助
五、巩固三保障成果 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 810 | 810 | 810
2.教育 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 810 | 810 | 810
①享受“雨露计划”职业教育补助 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 810 | 810 | 810
145 | 雨露计划项目 | 对全县10镇的中高职及技工院校就读的在校生2700人次脱贫户（含监测帮扶对象）进行“雨露计划”项目资助,每人每年3000元。 | 2024.1-2024.11 | 通过项目的实施，解决脱贫户（含监测帮扶对象）2700人次上学困难问题，帮助顺利完成学业。项目不形成资产。 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 810 | 810 | 810 |  |  |  |  | 各镇 | 乡村振兴局 | 学费补助 | 已完成
七、项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 200 | 200 |  |  | 18 | 182
1项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 200 | 200 |  |  | 18 | 182
①项目管理费 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 200 | 200 |  |  | 18 | 182
146 | 项目管理费 | 项目设计、评审、招标、监理等项目管理支出。 | 2024.1-2024.11 | 规范项目资金全过程监管，提高资金使用效率。项目不形成资产。 | 1 | 全县 | 全县 | 否 | 否 | 否 | 19976 | 75042 | 61695 | 231175 | 200 | 200 |  |  | 18 | 182 |  | 各项目实施单位 | 乡村振兴局 | 项目设计评审 招标监理等费用 | 已完成